## Soll_Ist_Vergleich
Vorlage Projektplanung Fokus-Arbeit
Arbeitsschritte | Aufwand (h) |  | 2023-06-19 |  |  |  | 2023-06-20 |  |  |  | 2023-06-21 |  |  |  | 2023-06-22 |  |  |  | 2023-06-23 |  |  |  | 2023-06-26 |  |  |  | 2023-06-27 |  |  |  | 2023-06-28 |  |  |  | 2023-06-29 |  |  |  | 2023-06-30
|  |  | 2023-06-19 |  |  |  | 2023-06-20 |  |  |  | 2023-06-21 |  |  |  | 2023-06-22 |  |  |  | 2023-06-23 |  |  |  | 2023-06-26 |  |  |  | 2023-06-27 |  |  |  | 2023-06-28 |  |  |  | 2023-06-29 |  |  |  | 2023-06-30
| Sollzeit | Istzeit | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15
Beginn der Dokumentation | 1 | 1 | [40 empty] | I
Arbeitsjournal erstellen | 5 | 1.5
Informationen beschaffen | 2.5 | 3
Arbeitsplan und Zeitplan erstellen | 4 | 4
Meilensteine definieren und erläutern | 1 | 1
Arbeit am Dokumantation | 6 | 2
Zwischengespräch | 4 | 3
I
UML-Diagramme | 2 | 2 | [40 empty] | p
Mockup | 4 | 5
Testkonzept | 3.5 | 2.5
p
Grundgerüst erstellen (UI) | 2 | [41 empty] | e
Datenbank erstellen | 2 | [41 empty] | e
r
Formularbausteine erstellen | 2
Validierung der Formularbausteine implementieren | 2
Einbindung der WebApp mit dem Datenbank einbauen | 2
Speicherung der Eingaben in der Datenbank implementieren | 2
Formularauswertung Seite erstellen | 2
Übersicht bei Formularauswertung | 2
Filterfunktion implementieren | 2
Login | 2
Authorisierung bei Login | 2
r
Tests durchführen | 4 | [41 empty] | k
Verbesserungen implementieren | 6
k
Kontrolle | 4 | [41 empty] | a
a
Reserve | 11 | 55
Total | 80 | 80
Sollzeit
Istzeit
Meilenstein

## Tabelle1
Vorlage Projektplanung Fokus-Arbeit
Arbeitsschritte | Aufwand (h) |  | 2023-06-19 |  |  |  | 2023-06-20 |  |  |  | 2023-06-21 |  |  |  | 2023-06-22 |  |  |  | 2023-06-23 |  |  |  | 2023-06-26 |  |  |  | 2023-06-27 |  |  |  | 2023-06-28 |  |  |  | 2023-06-29 |  |  |  | 2023-06-30
|  |  | 2023-06-19 |  |  |  | 2023-06-20 |  |  |  | 2023-06-21 |  |  |  | 2023-06-22 |  |  |  | 2023-06-23 |  |  |  | 2023-06-26 |  |  |  | 2023-06-27 |  |  |  | 2023-06-28 |  |  |  | 2023-06-29 |  |  |  | 2023-06-30
| Sollzeit | Istzeit | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15
Beginn der Dokumentation | 2 | 2
Arbeitsjournal erstellen | 5 | 2.75
Informationen beschaffen | 2 | 2.25
Arbeitsplan und Zeitplan erstellen | 4 | 4
Meilensteine definieren und erläutern | 1 | 1
Arbeit am Dokumantation | 6
Modelle(Use Case, DB-Modell) | 2
Mockup | 10 | 10
Grundgerüst erstellen (UI) | 2
Datenbank erstellen | 2
Formularbausteine erstellen | 2
Validierung der Formularbausteine implementieren | 2
Einbindung der WebApp mit dem Datenbank einbauen | 2
Speicherung der Eingaben in der Datenbank implementieren | 2
Formularauswertung Seite erstellen | 2
Forumlarauswertung Übersischt erstellen | 2
Filterfunktion implementieren | 2
Login | 2
Authorisierung bei Login | 2
Zwischengesprächung | 4
2
2
Tests durchführen | 4
Verbesserungen implementieren | 2
Reserve | 12 | 58
Total | 80 | 80